## Feuil1
Date | NB Périodes | Tâche | Durée (Périodes) | Commentaire
2018-02-01 | 3 | Discussions avec M. Carrel, mise en place du CDC | 0.5 |  | 2018-02-01 | 3
|  | Planification initiale, création de la liste des tâches | 1.5 |  | 2018-02-02 | 2
|  | Création, clonage et installation du git | 1 |  | 2018-02-06 | 5
2018-02-02 | 2 | Explications de l'utilisation de Git à d'autres élèves | 0.5 |  | 2018-02-07 | 1
|  | Mise à jour de la fiche signalétique selon les spécifications de M. Carrel | 0.5 |  | 2018-02-08 | 8
|  | Mise en place de l'arborescence de travail | 0.5 |  | 2018-02-09 | 2
|  | Recherche d'IDE | 0.5 |  | 2018-02-13 | 5
2018-02-06 | 5 | Absence (Bus raté) | 1
|  | Création & remplissage du Journal de bord | 1 |  | 2018-02-14 | 1
|  | Recherches sur les réseaux neuronaux | 2 | J'ai fait quelques recherches, pour me faire une idée de la dose de travail qui m'attend, et à moins qu'un gros imprévu ne se présente, le tout devrait être faisable | 2018-02-15 | 8
|  | Début de la rédaction du dossier de projet | 1 |  | 2018-02-16 | 2
2018-02-07 | 1 | Suite de la rédaction du dossier de projet | 1 |  | 2018-02-27 | 5
2018-02-08 | 8 | Suite de la rédaction du dossier de projet | 3 |  | 2018-02-28 | 1
|  | Recherches sur les réseaux neuronaux | 2 |  | 2018-03-01 | 8
|  | Installation d'intelliJ, recherche de librairies | 2 |  | 2018-03-02 | 2
|  | Mise à jour de la liste des tâches | 1 |  | 2018-03-06 | 5
|  | Vidéos explicatives sur les réseaux neuronaux | 1 |  | 2018-03-07 | 1
2018-02-09 | 2 | Absence | 2 |  | 2018-03-08 | 8
2018-02-13 | 5 | Modification du journal de bord | 1 |  | 2018-03-09 | 2
|  | Modification du Trello | 1 |  | 2018-03-13 | 5
|  | écriture de la suite du dossier de projet | 3 |  | 2018-03-14 | 1
[5 empty] | 2018-03-15 | 8
2018-02-14 | 1 | Recherches sur les réseaux neuronaux | 1 |  | 2018-03-16 | 2
2018-02-15 | 8 | Suite du dossier de projet | 2 |  | 2018-03-20 | 5
|  | Recherches sur les réseaux neuronaux | 2 |  | 2018-03-21 | 1
|  | Mise à jour des Uses cases | 2 |  | 2018-03-22 | 8
[5 empty] | 2018-03-23 | 2
[5 empty] | 2018-03-27 | 5
[5 empty] | 2018-03-28 | 1
[5 empty] | 2018-03-29 | 8
[5 empty] | 2018-03-30 | 2
[5 empty] | 2018-04-17 | 5
[5 empty] | 2018-04-18 | 1
[5 empty] | 2018-04-19 | 8
[5 empty] | 2018-04-20 | 2
[5 empty] | 2018-04-24 | 5
[5 empty] | 2018-04-25 | 1
[5 empty] | 2018-04-26 | 8
[5 empty] | 2018-04-27 | 2